PLAN DE ACCIÓN PARA UNA SOCIEDAD LIBRE DE RACISMO, DISCRIMINACIÓN RACIAL Y XENOFOBIA: 2015 – 2018

EJE I: Fortalecimiento Institucional

Objetivo: Desarrollar y fortalecer un modelo de gestión pública con capacidad para constituir una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia, que incorpore la perspectiva de los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación.

| Población/ Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| EJE: Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Desarrollar un programa interinstitucional de formación de capital humano que garantice la prestación de servicios públicos, para una sociedad libre de racismo, xenofobia y discriminación racial, con enfoque de derechos humanos. | Un Programa interinstitucional ejecutado por fases | 100% del Programa interinstitucional ejecutado | Ministerio de Relaciones Exteriores CIIDDHH |  | X 25% | X 25% | X 50% |
| 2) Crear un sistema de información para la evaluación, que contemple aspectos demográficos, estadísticas vitales, educativas, salud, producción, acceso a la justicia y otras, que reflejen la situación , de la población indígena, afrodescendiente y migrante (y refugiada) | Un Sistema de información interinstitucional para la evaluación en ejecución | 1 sistema de información estadística en ejecución | INEC CIIDDHH Gobierno Digital |  | X 1 | X 1 | X 1 |
| 3) Desarrollar un programa interinstitucional para cada una de las tres poblaciones indígenas, afrodescendientes y de migrantes y refugiados . | Porcentaje del programa en ejecución | 100% del programa ejecutado | MAG INDER MIVAH MINSALUD CCSS MEP PODER JUDICIAL MTSS IMAS AYA ICE PANI INAMU DGME CNREE CONAPAM (INEC) |  | 25% | 25% | 50% |
| 4) Establecer un mecanismo interinstitucional de monitoreo, de evaluación del Plan de Acción de la Política para la rendición de cuentas de las acciones para las poblaciones meta. | No. de mecanismo creado y en funcionamiento N° de evaluaciones realizadas | Un Mecanismo creado y en funcionamiento Una evaluación del Plan de la Política elaborado al | CIIDDHH Ministerio de Relaciones Exteriores MIDEPLAN INEC | 1 | X 1 | X 1 | X 1 X 1 |
| 5) Diseñar y ejecutar 3 proyectos interinstitucionales de impacto para las poblaciones meta de acuerdo con sus prioridades | N° de proyectos de impacto ejecutados | 3 proyectos de impacto ejecutados |  |  | X 1 | X 1 | X 1 |
| 6) Constituir una instancia, construida conjuntamente con las poblaciones meta, que se encargue del seguimiento y cumplimiento de los derechos específicos de estas poblaciones y de la ejecución en el largo plazo del Plan de la Política en el sector público. | N°. de instancias en funcionamiento | 1 instancia en funcionamiento |  |  |  | X 1 | X 1 |
| EJE II: DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Incluye: Medidas legislativas, acceso a la justicia, seguridad ciudadana, participación ciudadana, medios de comunicación. Objetivo: Promover y desarrollar acciones afirmativas o positivas desde las instituciones con un abordaje particularizado para pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones de migrantes y refugiados con miras a crear las condiciones para la participación efectiva de estas poblaciones en los procesos institucionales que los impacten y como habitantes del país. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Medidas Legislativas - Elaborar y ejecutar el proyecto de ley de modificación del artículo 1 de la Constitución Política para reconocer a Costa Rica como un país pluricultural y multiétnico. - Formular un proyecto de ley para la tipificación del racismo como delito y para las sanciones de la discriminación racial en los diferentes niveles. | - Porcentaje del Proyecto en ejecución. Porcentaje del Proyecto de ejecución | 100% del Proyecto elaborado y en ejecución 10 % del proyecto en ejecución | MCJ Comisión Interinstitucional sobre Derechos Humanos Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Asamblea Legislativa Ministerio de Justicia y Paz | X | x | x | x X |
| 2. Acceso a la Justicia |  |  |  |  |  |  |  |
| - Establecer un programa de formación de capital humano en derechos humanos, con enfoque de equidad de género, y diferenciado para indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados , incluyendo los peritajes culturales en los procesos judiciales. | Porcentaje del programa ejecutado con las tres poblaciones Porcentaje de funcionarios judiciales técnicos y administrativos, de Policía y personal de la Cruz Roja costarricense que atiende población meta capacitados Número de peritajes culturales en los procesos judiciales | 100% del programa ejecutado 100% de funcionarios que atienden poblaciones capacitados 100% de realización peritajes culturales para casos donde se involucra a personas de las poblaciones de la Política en procesos judiciales y haya habido orden judicial | Poder Judicial Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos | 25% | x 50% x | x 75% x | x 100% x |
| - Establecer en el Poder Judicial Equipos técnicos para la ejecución de las políticas judiciales específicas para cada población meta de esta Política, de conformidad con sus necesidades específicas y sus particularidades. | No. de acciones ejecutadas para la población meta con la coordinación de los equipos técnicos | Xx acciones ejecutadas | Poder Judicial |  | X | x | x |
| - ,Elaborar y ejecutar directrices y protocolos para la atención específica de la población indígena, afrodescendiente, migrante y refugiada, que sean respetuosos e inclusivos y con acciones afirmativas para eliminar la discriminación, en función del sexo, la edad, el grupo étnico de pertenencia, la condición de discapacidad y el lugar de residencia | No. de directrices y protocolos ejecutadas. N° de directrices y protocolos evaluados | 3 directrices y protocolos en ejecución 3 directrices y protocolos evaluados | Todas las instituciones ejecutoras | 25% | 50% | 75% | 100% 3 |

| Acciones estratégicas | Indicador |  | Meta |  | Responsables |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Participación ciudadana Para pueblos indígenas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Desarrollar en las instituciones públicas a programas, proyectos u acciones de capacitación sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT. | No. de instituciones que ejecutan programas |  | 10 instituciones que ejecutan acciones del programa |  | Todas las instituciones CIIDDHH MTSS |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |
| 3.2. Diseñar un mecanismo que facilite la efectiva participación permanente de las mujeres y los hombres indígenas en la toma de decisiones. | Mecanismo diseñado y en seguimiento |  | Un mecanismo creado y en seguimiento |  | Todas las instituciones TSE DHR CIIDDHH |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
| 3.3. Sistematizar y evaluar los resultados de las obligaciones internacionales de derechos humanos, ejercicios o esfuerzos institucionales que han procurado la participación y el respeto a los principios de consulta de los pueblos indígenas | Número de evaluaciones bianuales elaboradas |  |  |  | Todas las instituciones CIIDDHH |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |
| 3.4. Elaboración de una propuesta de lineamientos básicos de aplicación inmediata para el respeto al derecho a la consulta de los pueblos indígenas desde su perspectiva. | Propuesta aplicada |  | Una propuesta lineamientos básicos aplicada en los pueblos |  | CIIDDHH Representantes de los pueblos MEP MINSALUD/CCSS MTSS MIVAH MCJ |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
| Para afrodescendientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Generar un mecanismo de participación efectiva de las mujeres y los hombres de los pueblos afrodescendientes para el seguimiento de la política y medidas que les atañe. | Mecanismo diseñado y en seguimiento |  | Un mecanismo creado y en seguimiento |  | CIIDDHH MEP MINSALUD/CCSS MTSS MIVAH MCJ Otras instituciones |  | x |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
| - Elaborar y ejecutar una propuesta para fortalecer las capacidades de las mujeres y los hombres afrodescendientes mediante formación e información contextualizada y adaptada culturalmente para su efectiva participación en la toma de decisiones. | Propuesta de formación de capacidades en ejecución |  | Una propuesta de formación en ejecución |  | CIIDDHH TSE DHR Todas las instituciones |  |  |  |  | x |  |  | x | x |  |  |
| Para migrantes y refugiados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar y ejecutar una propuesta para fortalecer las capacidades de personas jóvenes y adultas migrantes y refugiadas mediante formación e información contextualizada y adaptada culturalmente para su efectiva participación en la toma de decisiones. |  | Propuesta de formación de capacidades en ejecución |  | Una propuesta de formación en ejecución |  | DGME DHR CIIDDHH |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  |

EJE III.- DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA

Incluye la alfabetización, educación básica, infraestructura escolar, contextualización curricular, interculturalidad, promoción del arte, identidad cultural.

OBJETIVO: Facilitar el acceso efectivo a la educación y a la cultura de la población indígena, afrodescendiente, migrante y refugiada desde su cosmovisión y sus prácticas culturales con un enfoque de género y de derechos humanos.

SUBEJE 1: DERECHO A LA EDUCACIÓN

| Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES Y MIGRANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| - Elaborar y ejecutar un programa de revitalización y fortalecimiento de las lenguas autóctonas y tradicionales, conjugando el aprendizaje del idioma español dirigido a la población indígena, migrante y afrodescendiente con el apoyo de tutoras y tutores de estos pueblos y grupos. | No. de centros educativos que implementan el programa | 100 % | Ministerio de Educación Pública | 25% | 25% | 25% | 25% |
|  | Porcentaje de mujeres y hombres con dominio de lenguas autóctonas y tradicionales y del español graduados del programa | 100% | Ministerio de Educación Pública INA | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 1.2 Ejecutar y Evaluar un programa o proyecto de gestión del MEP en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 a 2018, dirigidas al fortalecimiento curricular y administrativo que garantice el ejercicio efectivo del derecho a la educación de la población indígena, afrodescendiente y migrante desde la pluriculturalidad y multietnicidad con enfoque de interculturalidad. | Número de programas ejecutados evaluados por año Número de programa o proyectos evaluado por año. | 4 de programas ejecutados 3 de programas evaluados | Ministerio de Educación Pública, MIDEPLAN | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
|  | Porcentaje de ejecución de los planes, programas o proyectos ejecutados por el MEP en PND | 90% ejecutados | Ministerio de Educación Pública |  | 30% | 30% | 30% |
|  | No. de evaluaciones realizadas | 3 de evaluaciones anuales |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Porcentaje de medidas de mejora aplicadas a partir de las evaluaciones | 90% de las medidas de mejora implementadas |  |  |  | 45% | 45% |
| INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Diseñar, ejecutar y evaluar un programa o proyecto de formación del personal docente que trabaja con la población indígena y afrodescendiente sobre la cosmovisión de dichos pueblos y su re-creación desde el plano educativo y cultural. | No. de programas o proyectos | Un proceso de formación ejecutado bianualmente | MEP, IDP Y UNIVERSIDADES PÚBLICAS | 1 |  | 1 |  |
|  | No. de evaluaciones de los programas | Una evaluación anual ejecutada |  |  |  | 1 | 1 |
|  | Porcentaje de medidas de mejora aplicadas a partir de la evaluación | 90% de las medidas de mejora Ejecutadas |  |  |  | 45% | 45% |
| INDIGENAS, MIGRANTES Y AFRIODESCENDIENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Desarrollar y evaluar un programa de incentivos para la graduación de las y los estudiantes indígenas, afrodescendientes y migrantes del sistema formal como de sistemas de formación técnica | No. de programas de incentivos diseñados y ejecutados. | Un programa de incentivos ejecutado por año. | Ministerio de Educación, IMAS y FODESAF, INA | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | No. de programas de incentivos evaluados. | Un programa de incentivos Evaluado anualmente |  |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Porcentaje de medidas de mejora aplicadas a partir de la evaluación | 90% de las medidas de mejora ejecutadas |  |  |  | 45% | 45% |
| - Organizar, ejecutar y evaluar un programa multimedia sistemático sobre los derechos humanos en una sociedad pluricultural y multiétnica dirigida a diferentes segmentos de población en considerando las distinciones por sexo, edad, ocupaciones, lugares de residencia, entre otros. | Porcentaje de las regiones que ejecutan ejecución el programa. | 100% de regiones ejecutando el programa | Ministerio de Relaciones Exteriores, CIIDDHH, Ministerio de Cultura y SINART. (UNED, UNA) | 25% | 25% | 25% | 25% |
|  | Porcentaje de programas multimedia evaluados | 100% del programa multimedia evaluado anualmente | CIIDDHH, Ministerio de Cultura y el SINART. Empresa contratada. |  | 100% | 100% | 100% |
| 1.6 Construir, reparar y adecuar la infraestructura educativa en los centros de enseñanza priorizados en territorios indígenas y en lugares donde predomina población afrodescendiente y migrante para mejorar el entorno y la oferta educativa respetando su cosmovisión y cultura. | Porcentaje de centros reparados, construidos o adecuados dentro del proyecto de infraestructura física nacional. | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |

SUBEJE 2: DERECHOS CULTURALES

| Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2.1. Diseñar, ejecutar y evaluar un programa para fomento del desarrollo artístico, la recuperación del conocimiento y el crecimiento del patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. |  |  | Ministerio de Cultura Instituciones que integran la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos | 1 |  |  |  |
|  | No. de programas ejecutados | Un programa ejecutado |  | 1 |  |  |  |
|  | No. de programas evaluados | 1 programa |  |  |  |  | 1 |
| 2.2. Diseñar, ejecutar y evaluar una estrategia interinstitucional para difundir y enriquecer la producción cultural de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes desde las perspectivas de género e interculturalidad. |  |  | Ministerio de Cultura Instituciones que integran la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento e Implementación de las Obligaciones Internacionales de Derechos Humanos | 1 |  |  |  |
|  | No de estrategias ejecutadas | No de estrategias ejecutadas |  |  | 1 |  |  |
|  | No de Estrategias evaluadas | 1 estrategia evaluada |  |  |  |  | 1 |
| 2.3. Elaborar y ejecutar una propuesta de fortalecimiento de las radioemisoras culturales con los fondos que aportan las instituciones públicas al SINART. |  |  | Ministerio de Cultura | 1 |  |  |  |
|  | No. de propuestas ejecutadas | 1 propuesta ejecutada durante el trienio 2016-2018100% de las acciones ejecutadas | Ministerio de Cultura |  | 1 |  |  |

EJE. IV- DERECHO A LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Incluye: alimentación, prevención en la salud, atención de la salud, servicios de salud, seguridad social.

Objetivo: Promover condiciones adecuadas de salud, culturalmente pertinente y respetuosa de las particularidades, a favor de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las poblaciones migrantes y refugiados en Costa Rica.

| Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| DERECHO A LA SALUD 1.1 Adoptar las medidas para mejorar los servicios de salud sexuales y genéricos de las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes y refugiados, recogiendo el conocimiento y la sabiduría de los pueblos en los proyectos ejecutados | No. de proyectos con medidas específicas en ejecución | 3 proyectos ejecutados al 2017 | ¿????? MS CCSS MEP |  |  | X | x |
| 1.2 Ejecutar estrategias conjuntas entre los sectores de salud y educación para el reconocimiento de alimentos culturalmente valorados, económicos, accesibles y elegibles y contribuir a la reducción de carencias nutricionales de las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas, afrodescendiente, poblaciones migrante y refugiada. | Estrategias ejecutada | Una estrategia ejecutada | MINSALUD - Universidades Públicas |  |  | x | x |
| - Diseñar mecanismos e instrumentos de participación de profesionales de la construcción (ingenieros, arquitectos, maestros de obras y otros) en diálogos culturales para análisis y garantía de servicios en espacios de prevención, promoción y atención de salud para las personas y los pueblos. | No. de instrumentos ejecutados | 3 instrumentos ejecutados | MIVAH Universidades públicas |  |  | x | x |
| - Incluir en las agendas de salud y educación, la temática de derechos de las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, incluyendo, el conocimiento y medicina tradicional de pueblos indígenas y afrodescendientes. | Porcentaje de derechos incluidos en las agendas | 100% de los derechos incluidos en la ejecución de acciones de las agendas | MINSALUD MEP INAMU | 25% | 25% | 25% | 25% |
| - Diseño de estrategia con acciones intersectoriales que fortalezcan las formas de vida sanas mediante programas y proyectos educativos y de base comunitaria. | Porcentaje de ejecución de la estrategia | 100% de la estrategia ejecutada | MINSALUD CCSS MEP | 20% | 30% | 30% | 20% |
| - Diseñar y promover programas de formación técnica y profesional para estudiantes en ciencias de la salud, favoreciendo la formación de recursos humanos en personas afrodescendientes e indígenas y con enfoque intercultural y de género. | No. de programas de formación técnica en salud con pertinencia cultural | 4 programas de formación técnica en salud con pertinencia cultural | Universidades públicas MINSALUD | 1 | 2 | 3 | 4 |

EJE V: DERECHOS AL TRABAJO Y DERECHOS ECONÓMICOS

Objetivo: Garantizar un mayor y más equitativo acceso de personas indígenas, afrodescendientes y de migrantes y refugiados a oportunidades laborales sin discriminación y con el efectivo respeto de su derecho a un trabajo digno.

| Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| DERECHOS LABORALES Y ECONÓMICOS - Elaborar un estudio prospectivo de empleo y de oportunidades empresariales en las zonas de residencia de las mujeres y los hombres indígenas, afrodescendientes y migrantes. | No. de estudios elaborados y socializado | Un estudio elaborado y socializado | Ministerio de Trabajo Ministerio de Economía, Industria y Comercio INA | 1 |  |  |  |
| - Desarrollar una estrategia multisectorial para la creación de fuentes de empleo de calidad en las zonas de residencia de las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. | No. de estrategias multisectorial para la creación de fuentes de empleo de calidad ejecutadas | 1 estrategia ejecutada en el trienio 2016-2018 | Ministerio de Trabajo INA Universidades públicas Ministerio de Economía, Industria y Comercio |  | 1 |  |  |
| - Implementar un programa de formación ocupacional del INA para mejorar la inserción laboral de las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y migrantes. | No. de programas implementado | Un programa implementado | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Aprendizaje |  | 1 | 1 | 1 |
|  | No. de programas de formación ocupacional evaluados | Un programa evaluado | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Instituto Nacional de Aprendizaje |  |  |  | 1 |
| 1.4 Desarrollar un modelo de inspección laboral que garantice el respeto a los derechos laborales de la población indígena y migrantes, con particular atención de las mujeres | No. de modelos de inspección laboral ejecutados | Un modelo de inspección laboral ejecutado en el trienio 2016-2018 | Ministerio de Trabajo y Seguridad Social CCSS INS |  | 1 |  |  |
|  | No. de modelos de inspección laboral evaluados | Un modelo de inspección laboral evaluado |  |  |  |  | 1 |
| - Elaborar y ejecutar un programa de divulgación de los derechos al trabajo y derechos laborales así como de los mecanismos para la atención de las denuncias de las y los trabajadores indígenas, migrantes, refugiados y afrodescendientes que considere sus diferencias culturales y de género. | No. de programas de divulgación socializado y en ejecución | Un programa de divulgación socializado y en ejecución | Ministerio de Trabajo INAMU INS CCSS | X | X | x | x |
| 1.6 Elaborar y aplicar una propuesta normativa para que el registro introfronterizo se realice para todas las mujeres y los hombres que conforman los grupos familiares migrantes. | No. de propuestas aplicadas | Una propuesta de cambio normativo aplicada | CCSS Migración Ministerio de Trabajo INAMU |  | 1 |  |  |

EJE VI: Derecho a una buena calidad y nivel de vida adecuado

Incluye: vivienda, agua potable, saneamiento, vialidad, electricidad, comunicaciones, fomento al desarrollo, acceso a la tecnología

Objetivo: Promover condiciones adecuadas de vida, con un enfoque integral y de acceso a los diferentes servicios, a favor de los pueblos indígenas, afrodescendientes y las poblaciones migrantes y refugiadas en Costa Rica, que respeten y garanticen sus particularidades y realidades, facilitando su desarrollo humano integral, inclusivo y sostenible.

| Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| SUBEJE 1: VIVIENDA - Formular y ejecutar planes y programas territoriales que promuevan asentamientos humanos incluyentes, sostenibles, que velen por el cumplimiento del derecho a un nivel de vida adecuado | No. de planes y programas con nivel de vida adecuado validado y ejecutado | 1 planes o programas con nivel de vida adecuado validado y ejecutado | MIVAH |  | 1 |  |  |
| 1.2 Aplicación de mecanismo novedoso en la ejecución de programas y proyectos con acceso a distintas opciones de espacio físico en las modalidades de vivienda y con pertinencia cultural , basado en criterios de: seguridad en la tenencia, adecuación cultural, ubicación o lugar y asequibilidad. | No. de planes y programas ejecutados que aplican criterios de seguridad cultural | Un mecanismo novedoso incorporado en programa o proyecto | MIVAH |  | 1 |  |  |

| Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| SUBEJE 2: AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES, TELEFONÍA 1.1 Definir y ejecutar un plan integrado de atención en electricidad, abastecimiento de agua potable y saneamiento, telefonía y otros medios de comunicación, que cuenten con tecnologías amigables con el ambiente y respetuosas de los derechos humanos para los territorios indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiados. | Plan formulado y ejecutado | Un plan integrado ejecutado | AYA ICE MICITT SUTEL CIIDDHH |  |  | X 1 |  |
| - Ejecutar proyectos de distribución de agua potable en los territorios indígenas y en comunidades de afrodescendientes, migrantes y refugiados, priorizando la asignación de recursos financieros, materiales y de potencial humano para la ejecución | No. de proyectos de agua formulados y ejecutados | ¿???? | AYA | ¿¿ | ¿¿ | ¿¿ | ¿ |

| Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables | Período de ejecución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| SUBEJE 3: FOMENTO AL DESARROLLO - Establecer y poner en funcionamiento un fondo de avales de garantía para facilitar el acceso al crédito de las mujeres y los hombres de la población afrodescendiente, indígena y migrante para el fomento de la producción por cuenta propia o comunitaria. | Fondo de aval de garantía creado y en funcionamiento | Un fondo de aval de garantía funcionando | Ministerio de Trabajo-PRONAMYPE Ministerio de Economía INAMU IMAS – FODESAF Sistema Bancario Nacional, Fondo Social Migratorio |  |  | X |  |
| - Diseñar, ejecutar y evaluar un programa para el fomento de la comercialización nacional e internacional de la producción que realizan las mujeres y los hombres de la población afrodescendiente, indígena y migrante | Programa diseñado y ejecutado Programa evaluado | Un programa ejecutado Un programa evaluado | MEIC INAMU IMAS – FODESAF |  | X | X |  |
| - Elaborar y ejecutar un programa de turismo cultural que facilite el intercambio intercultural entre la población nacional e internacional con los pueblos indígenas y afrodescendientes. | Programa elaborado y ejecutado | Un programa elaborado y ejecutado | MEIC INAMU IMAS – FODESAF ICT |  |  | X |  |

EJE. VII- DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE DE CALIDAD Y A LA TERRITORIALIDAD

Incluye: Protección del agua, protección de la vida silvestre, protección del bosque, no contaminación, uso tradicional de los recursos naturales y propiedad de la tierra

Objetivo: Implementar políticas públicas de acción afirmativa con arreglo a los instrumentos internacionales de derechos humanos y el ordenamiento jurídico del país, para garantizar la propiedad de tierras ancestralmente habitadas por indígenas y afrodescendientes, el respeto a su relación especial con el medioambiente y su territorialidad, asegurando que estas poblaciones sean parte de la toma de decisiones que afectan los recursos y el ambiente y por ende su forma de vida.

| Población/ Acciones estratégicas | Indicador | Meta | Instituciones responsables |  | Período de ejecución |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| - Establecer y ejecutar instrumentos de gestión y planeación integral de la protección, conservación y manejo adecuado de los recursos naturales de los territorios indígenas y en comunidades de afrodescendientes y de migrantes y refugiados. | N° de Instrumentos por población meta creados y ejecutados | 2 instrumentos por población meta creados y ejecutados | MINAE MAG INDER MIVAH AYA MINSALUD |  |  | X |  |
| - Elaborar e implementar un programa de educación ambiental como mecanismo de protección y manejo del ambiente | Programa de educación ambiental elaborado e implementado | Un programa ejecutado | MINAE MAG INDER |  | X |  |  |
| - Identificar a las personas y comunidades afrodescendientes a quienes les hayan sido violentados sus derechos ancestrales de propiedad con afectación a sus relaciones de territorialidad. | Porcentaje de personas incluidas en el Proyecto de levantamiento de información | 100% de personas identificadas | MINAE SINAC DHR INDER REGISTRO NACIONAL | x | x | x | x |
| - Desarrollar, proyectos de conservación y uso sostenible de los recursos naturales con pueblos de territorios indígenas y comunidades afrodescendientes, desde el enfoque intercultural, respetando conocimientos tradicionales y utilizando nuevas tecnologías. | Número de Proyectos ejecutados | 4 proyectos ejecutados | MINAE SINAC FONAFIFO MAG INDER |  |  |  | x |

El programa está dirigido a funcionarios públicos para la aplicación del enfoque de derechos humanos en la calidad de los servicios públicos y acciones afirmativas para una sociedad libre de racismo, xenofobia y discriminación.

El sistema permitirá desagregar la información por sexo, edad, grupo étnico de pertenencia, condición de discapacidad, lugar de residencia, que facilite parámetros y criterios que se implementen en subsistemas de datos en todas las instituciones nacionales con este enfoque, para vigilar y evaluar las políticas, legislación y medidas destinadas a prevenir y combatir el racismo, la discriminación racial y la xenofobia.

Incorporar medidas en los planes institucionales u operativos anuales para el abordaje particularizado desde las instituciones públicas hacia las poblaciones indígenas, afrodescendientes , migrantes y refugiados, con perspectiva género y desarrollo inclusivo, que garanticen el goce efectivo, en particular, de los derechos a la tierra, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda al ambiente, el desarrollo de estas poblaciones y el acceso a la justicia, definidas en conjunto con las poblaciones.

Sistematizar información de políticas, planes, programas y proyectos vigentes, directrices y protocolos que se estén ejecutando para cada una de las poblaciones sujeto y en el marco  de esta Política y su Plan de Acción.

Incluye labores de cabildeo ante la Asamblea Legislativa.

Está Dirigido a funcionarios judiciales técnicos y administrativos Se iniciará el proceso de sanciones en caso de incumplimiento de la legislación de acuerdo a los casos presentados

Según el Censo Nacional de Población, 2011, el 100% de la población sin alfabetización en español, se desagrega así: 8% de los hombres indígenas y 9% de las mujeres indígenas.

3% de los hombres afrodescendientes y 2.7% de las mujeres afrodescendientes.5.6% de los hombres migrantes y 5.1% de las mujeres migrantes.

Estas estrategias buscan lograr una variación en los determinantes sociales que afectan la salud de las mujeres y los hombres de los pueblos indígenas, afrodescendiente, poblaciones migrante y refugiada.

Este programa se elabora en el 2015 y se ejecuta en los años posteriores.

El modelo se diseña en el 2015 y se ejecuta en los años posteriores

El programa de divulgación supone su diseño y aprobación en el 2015 y su ejecución en años posteriores.

Los planes y programas integran aspectos residenciales productivos y de servicios que permitan vivir en entornos seguros, adaptables, que busque prioritariamente cumplir con el derecho a una vivienda adecuada, basada en el reconocimiento de la diversidad cultural y territorial por medio de instrumentos de planificación novedosos.

La aplicación de criterios son para que las mujeres y los hombres de las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes, a través de la formulación de mecanismos novedosos.

El programa integra los componentes de agua, vida silvestre, bosque, contaminación, uso de los recursos naturales y propiedad de la tierra,